Приложение 1 к приказу

отдела образования Администрации

Пограничного муниципального округа

от 20.10.2022 № 121

**План мероприятий (дорожная карта) перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования на 2022-2023 годы в общеобразовательных организациях**

**Пограничного муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | Ответственные |
| **1. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | сентябрь 2022 | Приказ отдела образования Администрации ПМО о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Шичкина Н.В. |
| 2 | Разработка и утверждение муниципального Плана (дорожной карты) мероприятий  перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования на 2022-2023 годы | Сентябрь  2022  года | План (дорожная карта) мероприятий  перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования на 2022-2023 годы | Шичкина Н.В. |
| 3 | Изучение федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем | Весь период | Создание пакета федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 4 | Создание условий для сопровождения перехода ОО на обновленный ФГОС СОО | Весь период | Корректировка плана работы отдела образования Администрации ПМО | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 5 | Организация мониторинга реализации перехода ОО на обновленный ФГОС СОО:  - самооценка готовности ОО к переходу на ФГОС СОО;  - подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО;  - разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО;  - разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для обучающихся 10-х классов по обновленным ФГОС СОО на 2023-24 учебный год;  - разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО ;  - внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | март 2023  август 2023    апрель 2023  до 01.06.2023  до 01.06.2023  до 31 августа 2023  до 01 сентября 2023 | Карты оценки ОО к переходу на ФГОС СОО  Приказы, локальные акты ОО, регламентирующие переход на обновлённый ФГОС СОО  Аналитические справки по итогам мониторинга. | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 2. **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| 6 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Октябрь 2022 | План методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Шичкина Н.В. |
| 7 | Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | План методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Шичкина Н.В. |
| 8 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 9 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООПС по обновленному ФГОС СОО | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| **3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| 10 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Аналитическая справка | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 11 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь 2023, ежегодно в течение всего периода | Аналитическая справка | Шичкина Н.В.  зам.директоров по УВР |
| 12 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО | Шичкина Н.В. |
| 4. **Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| 13 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Сайт отдела образования | Петухов Е.А. |
| 14 | Мониторинг размещения на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь 2023 | Аналитическая справка | Шичкина Н.В. |