Приложение № 1 к приказу отдела образования

Администрации Пограничного муниципального округа

от 25.02.2022 № 18

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта адресной методической помощи 500+

в Пограничном муниципальном округе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Прогнозируемый результат | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка муниципального нормативного правового обеспечения реализации проекта адресной методической помощи 500 + | Февраль – март 2022 | Разработаны и утверждены муниципальные документы, регламентирующие реализацию проекта. | Шичкина Н.В. |
|  | Участие муниципального координатора, команд МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО», кураторов проекта в региональных вебинарах и совещаниях. | По графику | Участие участников проекта 500+ в вебинарах и конференциях | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Участие муниципального координатора и кураторов в видеоконференциях, проводимых ФИОКО | По графику ФИОКО | Участие в видеоконференциях, проводимых ФИОКО | Шичкина Н.В. |
|  | Участие кураторов и образовательных организаций в анкетировании на сайте ФИС ОКО | Февраль 2022 | Участие участников проекта в анкетировании | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Создание на базе школ – участниц проекта (МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО») рабочих групп по реализации проекта 500+ | Февраль 2022 | На базе школ – участниц проекта (МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО») созданы рабочие группы по реализации проекта 500+ | Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Работа команд школ - участниц проекта и кураторов проекта с рисковыми профилями школы | Февраль - март | Обсуждение рисковых профилей и разработка мероприятий по устранению рисковых профилей | Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Участие школ-участниц проекта, кураторов, муниципального координатора в еженедельных федеральных методических вебинарах, проводимых ФИОКО | Начиная с февраля | Участие участников проекта в вебинарах | Шичкина Н.В. |
|  | Организация наставничества педагогов МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» с педагогами МБОУ «ПСОШ №1 ПМО» - участницы проекта прошлого года | Март-апрель | Организация наставничества педагогов МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» с педагогами МБОУ «ПСОШ №1 ПМО» - участницы проекта прошлого года | Шичкина Н.В. |
|  | Обсуждение вопросов повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения на заседаниях муниципальных методических объединениях учителей-предметников, оказание адресной методической помощи педагогам МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | Март, август | Оказание адресной методической помощи педагогам МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | Шичкина Н.В.  Руководители муниципальных м/о |
|  | Оказание адресной помощи педагогам через организацию консультационного сопровождения со стороны муниципальных методических объединений учителей-предметников, педагогических работников образовательной организации, участвующей в проекте 500+ в 2021 году, по вопросам повышения качества образования. | В течение всего периода | Оказание адресной методической помощи педагогам  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО», | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Руководители муниципальных м/о |
|  | Работа МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» и МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО», кураторов и муниципального координатора по разработке Концепции развития и дорожной карты | Март 2022 | Разработаны концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Размещение в личном кабинете ИС МЭДК Концепции развития и дорожной карты | 30.03.2022 | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с учетом верифицированными рисков и активированными рисковыми направлениями в ИС МЭДК | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Проведение планового мониторинга реализации проекта | До 30.05.2022 | Контроль размещения документов в системе ИС МЭДК | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф. |
|  | Информационное сопровождение реализации проекта | Весь период | Публикация на сайте Администрации ПМО и сайтах ОО | Шичкина Н.В. |
|  | Проведение Всероссийских проверочных работ | Апрель-май 2022 | Проведение ВПР | Третьякова Т.В. |
|  | Проведение анализа результатов ВПР | Июнь 2022 | В ОО проведен анализ результатов ВПР, подготовлена аналитическая справка | Третьякова Т.В. |
|  | Проведение диагностики результативности образовательного процесса в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО», МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | Май 2022 | В ОО проведена диагностика результативности образовательного процесса | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Проведение комплексного анализа результатов оценочных процедур: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 2022 год. Сравнительный анализ результатов 2021 и 2022 года. | Сентябрь 2022 | Аналитическая справка | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО», МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | Сентябрь-декабрь 2022 | Проведены методические семинары, практические семинары на базе школ-участниц проекта, заседание рабочих групп | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Проведение мониторинга размещения документов в ИС МЭДК | До 01.11.2022 | Проведен второй плановый мониторинг размещения документов в ИС МЭДК | Шичкина Н.В. |
|  | Проведение анализа проделанной работы в 2022 году, планирование работы на 2023 год | Декабрь 2022 | Анализ работы | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф.  Старченко И.В.  Гаврилов В.В. |
|  | Оказание адресной методической помощи педагогам, работающим в проекте | Постоянно | Обсуждение педагогами методических проблем в рамках работы муниципальных методических объединений, созданы рабочие группы с целью оказания методической помощи педагогам, работающим в ШНОР | Шичкина Н.В.  Вяткина Ф.Ф. |